## Hoja1
| Responsabilidad Específica | Descripción | Dir. Estrat. | Gte. Sr. Estrat. | Gte. Value Delivery | Resp. Proc. y Metod. | Dir. Com. Servicios | Explicación de RASCI
Director Estrategia y Transformación | Brindar soporte para definición de estrategia (Corto, Mediano, y Largo Plazo) | Establecer las metas y el rumbo del negocio a 1, 3 y 5 años. | A | R | C | I | C | El Director rinde cuentas (A) y el Gte. Sr. ejecuta el análisis (R). Los demás consultan (C) o se informan (I) para asegurar que el rumbo sea realista y conocido por todos. | R | Rol responsable de ejecutar la tarea responsable de la acción o implementación; sólo una persona debe ser asignada como "Responsable".
| Diseñar framework de comités y cadencias de priorización | Crear las reglas y foros donde se decide qué proyectos se aprueban. | A | S | C | R | I | El Resp. de Metodología diseña el proceso (R), mientras el Director aprueba la estructura (A). El equipo apoya (S) o consulta (C) para que los foros sean útiles para todos.
| Revisar y retar casos de negocio (alcance, roadmap) | Validar que los proyectos sean viables, rentables y tengan un plan real. | A | S | R | C | S | El Director lidera el reto (A) y el Gte. de Value Delivery ejecuta la revisión técnica (R). Es un trabajo de filtro donde Estrategia y Comercial apoyan (S) con su visión. | A | Persona / equipo responsable en última instancia; Incluye autoridad de aprobación y poder de veto; Sólo una persona debe ser asignada como “Accountable”.
| Gestionar portafolio priorizando según impacto y urgencia | Administrar la lista de proyectos activos dando prioridad a los que dan más valor. | A | C | R | S | I | El Gte. de Value Delivery es quien mueve las fichas según el valor (R) y el Director valida el orden final (A). Metodología apoya (S) con la visibilidad de qué recursos están libres.
| Diseñar KPIs estratégicos y dashboards ejecutivos | Definir los tableros de control para medir el éxito de la transformación. | A | I | S | R | I | El Resp. de Metodología construye la herramienta (R) bajo la aprobación del Director (A). El resto del equipo se informa (I) o apoya (S) para que sus datos aparezcan en el tablero. | S | Persona / equipo que prestará ayuda a los miembros responsables cuando sea necesario.
| Alineación de expectativas con CEO y Comité Ejecutivo | Garantizar que la alta dirección esté de acuerdo con los avances y el rumbo. | A/R | S | C | I | C | Es una labor puramente de liderazgo donde el Director ejecuta y responde (A/R). El Gte. Sr. ayuda con la preparación (S) y el resto se mantiene informado (I).
Gerente Sr Estrategia | Brindar soporte en definición de estrategias corporativas | Ayudar a la Dirección a dar forma técnica a las visiones de negocio. | I | A/R | S | S | I | El Gte. Sr. de Estrategia es el brazo ejecutor para otras áreas (R). El Director supervisa (A) y el Dir. Comercial aporta su visión de mercado como consultor (C). | C | Persona / equipo que debe ser consultado debido a sus capacidades y/o información para el trabajo.
| Liderar el ciclo de planeación estratégica E2E | Coordinar el calendario anual de planeación de principio a fin. | C | A/R | S | S | I | El Gte. Sr. es el dueño del calendario y proceso (A/R). Los demás roles apoyan (S) enviando su información a tiempo para que el ciclo no se detenga.
| Asociarse con plataformas para roadmaps procesables | Asegurar que los planes de negocio se puedan ejecutar técnicamente en TI. | A | R | C | S | I | El Gte. Sr. traduce la estrategia en planes para TI (A/R). Los líderes de Value Delivery y Comercial apoyan (S) para que el roadmap no olvide las metas de negocio. | I | Persona / equipo que debe ser informado del resultado porque afecta a sus funciones.
| Preparar narrativas y materiales para el CEO y Directorio | Crear las presentaciones y "storytelling" para las juntas de Directorio. | I | A/R | I | I | C | El Gte. Sr. redacta y diseña (R) y el Director da el visto bueno final (A). Metodología ayuda a que los datos sean exactos y estandarizados (S).
| Realizar análisis de mercado y benchmarking | Investigar tendencias y qué hace la competencia para no quedarse atrás. | A | R | C | C | I | Responsabilidad directa del Gte. Sr. de Estrategia (A/R). El Dir. Comercial es consultado (C) por ser quien vive el día a día frente a la competencia.
| Orquestar desarrollo de capacidades organizacionales | Identificar y gestionar qué necesita la empresa (talento/herramientas) para ganar. | A | R | S | I | S | El Gte. Sr. lidera la identificación de qué habilidades faltan (R) bajo la guía del Director (A). Los demás roles consultan (C) sobre necesidades específicas de sus áreas.
Gerente Value Delivery (VMO) | Diseñar sistema para aprobar iniciativas estratégicas | Crear el flujo formal y los pasos para autorizar un nuevo proyecto. | I | C | A/R | S | I | El Gte. de Value Delivery crea el "embudo" de aprobación (A/R). Estrategia y Metodología consultan (C) o apoyan (S) para que el sistema sea ágil y estratégico.
| Identificar y validar fuentes de valor (fin. y no fin.) | Confirmar exactamente cómo el proyecto generará dinero o ahorros. | C | S | A/R | I | S | El Gte. de Value Delivery certifica de dónde vendrá el beneficio (A/R). Es vital consultar (C) al Director y al área Comercial para asegurar que los números sean reales.
| Soporte en business case, presupuesto e intención | Ayudar a las áreas a ponerle números y justificación financiera a sus ideas. | I | S | A/R | C | S | El Gte. de Value Delivery es el consultor interno que ayuda a armar los casos (A/R). El área Comercial apoya (S) cuando se trata de sus proyectos de servicios.
| Definir métricas de seguimiento con Finanzas y Metod. | Establecer con Finanzas cómo se medirá el éxito post-lanzamiento. | I | I | A/R | S | I | El Gte. de Value Delivery establece cómo mediremos el éxito (A/R). Metodología ayuda (S) a que esas métricas se rastreen automáticamente en los procesos.
| Habilitar visibilidad de beneficios y riesgos | Reportar de forma transparente si se están logrando las metas o hay alertas. | I | I | A/R | S | I | El Director rinde cuentas de los resultados (A) y el Gte. de Value Delivery genera los reportes (R). Es la transparencia total del área hacia la empresa.
| Implementar formas de trabajo ágiles (Sprints/Hitos) | Introducir metodologías (como Sprints) para entregar resultados rápido. | A | C | R | I | I | El Gte. de Value Delivery impulsa la agilidad en los equipos (A/R). El Resp. de Metodología apoya (S) para que estas formas de trabajo se vuelvan norma oficial.
Responsable Procesos y Metodología | Visión integrada de iniciativas e hitos ante VMO | Mantener un calendario maestro con las fechas clave de todo el portafolio. | I | I | S | A/R | I | El Resp. de Metodología es el guardián del calendario maestro (A/R). El resto se informa (I) o apoya (S) para que sus fechas estén actualizadas.
| Visión única de backlog, recursos y riesgos | Saber qué tareas faltan, quién las hará y qué podría detenerlas. | I | I | S | A/R | I | El Resp. de Metodología controla el inventario de tareas y gente disponible (A/R). El área de Value Delivery es consultada (C) para saber qué sacrificar si hay riesgos.
| Definir cadencia integrada de reuniones de gobernanza | Organizar los horarios y temas de las juntas de seguimiento (rituales). | C | S | S | A/R | I | El Resp. de Metodología organiza la agenda de juntas (A/R). El equipo apoya (S) asistiendo y el Director valida (C) que los tiempos sean eficientes.
| Seguimiento a planes de mitigación y obstáculos | Vigilar que se hagan las acciones para solucionar problemas detectados. | A | C | C | R | I | El Director asegura que los problemas se resuelvan (A) y el Resp. de Metodología vigila que el plan de solución se cumpla (R).
| Gestionar interdependencias con líderes de proyecto | Coordinar que el retraso en un área no afecte a los proyectos de otras. | A | I | S | R | I | El Resp. de Metodología conecta los cables entre proyectos (A/R). El equipo de Value Delivery apoya (S) para que un retraso no mate el valor del proyecto.
| Informar progresos y escalar toma de decisiones | Reportar avances y avisar cuando un jefe debe intervenir para decidir algo. | I | I | I | A/R | I | El Resp. de Metodología levanta la mano ante desviaciones (A/R). El Director es informado (I) para estar listo si debe intervenir en una decisión difícil.
Director Comercial Servicios | Diseñar estrategia y propósito del área comercial | Definir el "por qué" y el futuro del área de servicios (telefonía, pagos). | C | I | I | I | A/R | El Dir. Comercial es el dueño total de su visión de área (A/R). El Director de Estrategia es consultado (C) para que todo embone en el plan maestro.
| Evolucionar estrategia para tráfico, venta y margen | Crear planes para que más gente vaya a la tienda y los servicios dejen ganancia. | I | I | I | I | A/R | Responsabilidad exclusiva del Dir. Comercial (A/R). El resto de las áreas no intervienen a menos que se requiera información de apoyo (I).
| Planificar nuevos modelos de negocio (Tel/Servicios) | Idear nuevos servicios (ej. Fintech o digitales) para el ecosistema OXXO. | C | C | I | I | A/R | El Dir. Comercial crea los nuevos productos (A/R). Se consulta (C) a los Directores y Gtes. Sr. de Estrategia para asegurar que el modelo sea innovador y escalable.
| Desarrollar relaciones con socios comerciales | Negociar y gestionar los contratos con bancos y aliados externos. | I | I | I | I | A/R | El Dir. Comercial lidera las alianzas externas (A/R). Los demás roles solo necesitan estar informados (I) de quiénes son los socios clave.
| Asegurar precios, promociones y reingeniería comercial | Decidir cuánto cobrar por los servicios y qué ofertas lanzar al cliente. | C | I | I | I | A/R | El Dir. Comercial decide cuánto y cómo se cobra (A/R). Metodología apoya (S) si el cambio comercial requiere modificar la operación en las tiendas.
| Definir estructura y desarrollo de carrera del equipo | Asegurar que el personal comercial esté bien organizado y motivado. | I | C | S | I | A/R | El Dir. Comercial gestiona a su propia gente (A/R). El resto del departamento se mantiene informado (I) para mantener la alineación de cultura organizacional.